 Ata de Reunião

       Data 29/11/2016
       Local PC-09 - Sala PET

Participantes:
Altamiro Antonio Basiewics
Guilherme Fernando Hathy da Costa
Hermann Magiz Delgado
Igor Holtrup Horrocks
Jayme Gomes dos Santos Júnior
Jhenifer Caetano Veloso
Maria Helena Santos de Oliveira
Lucka K. N. Maekawa
Rafael Buttini Salviato
Rafael Morciani A. Silva
Vinicius César Pedroso
Walmes Marques Zeviani

PONTOS DISCUTIDOS:
Descrição	Ação	Responsável	Prazo	Observação
1 - Comunicados	1 - Reunião do CLAA foi cancelada e ainda não foi dada uma nova data.	Maria	-
	2 - Guilherme se tornará voluntário no PET após o término do processo seletivo..	Guilherme	-
	3 - Walmes já conseguiu os Ips para os novos computadores do PET e durante a semna Altamiro ira terminar a instalação dos mesmos.	Altamiro	-
	4 - Seminário “Integrais do Caminho e o Princípio da Menor Ação na Mecânica Quântica”, apresentado pela graduanda de física Bruna Pascoal Dias, dia 19/04 as 15:00 na PE-04.	Rafael Morciani	-
	5 - Palestra do professor Leandro Holanda Fernandes, embaixador da microsoft no Brasil, dia 26/04 no Auditório do Setor de Tecnologia, no prédio da administração central do Centro Politécnico, das 9:00 as 11:00 com o credenciamento iniciando as 8:30.	Jayme	-
2 - Atividades / Realizadas	1 - segue o link para a planílha de registro das atividades: / link para a planílha de atividades	PET Estatística	-
3 - Posts	1 - Post do Walmes publicado no site do PET.	Guilherme	-
	2 - Guilherme enviou o post e corrigiu o do Walmes.	Guilherme	-
	3 - Igor enviar um post e corrigir o do Guilherme.	Igor	-
	4 - Mariaentregar o post atrasado.	Maria	25/04
4 - Minicurso / RMarkdown	1 - Formulário para inscrição no minicurso já está no ar e todo o material para as aulas estão concluídos.	Bruna, Guilherme	-
5 - Apostilas GIT/R	1 - Apostila GIT: Será discutido durante a permanência a forma de resolver as pendências do projeto.	Jhenifer, Maria, Vinícius	-
	2 - Apostila R: Altamiro pretende entregar sua parte esta semana.	Altamiro	-
6 - Semana Acadêmica	1 – Palestrantes confirmados: Carlinhos, Terense, Eduardo, Renato Assunção, Vera e Empresa Júnior.	Walmes	-
	2 - Terense virá custeado pelo CONRE.	Walmes	-
	3 - Pessoal do SAS ainda não respondeu.	Walmes	-
	4 - Executar a compra das passagens e reserva do hotel para os palestrantes confirmados, organizar coffe break, mesa redonda e o recebimento das inscrições..	PET Estatística	-	Redistribuir as atividades entre os petianos e petianas.
	5 - Walmes solicitar o resumo das palestras com o nome das mesmas.	Walmes	-
	6 - Guilherme liberar o site da semana acadêmica.	Guilherme	-
	7 - Jomar já recebeu o projeto da semana acadêmica.	Walmes	-
7 - Processo Seletivo	1 - Apresentações das pesquisas individuais dos candidatos em estágio probatório.	Hermann, Lucka, Rafael Buttini, Rafael Morciani	-